## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Analiza i planiranje | 2024-09-30 | 2024-10-20 | 20
Razvoj WebSocket servera | 2024-10-21 | 2024-11-10 | 20 | 45565
Implementacija backend sustava | 2024-11-11 | 2025-01-19 | 69
Razvoj frontend aplikacije | 2024-11-11 | 2025-01-19 | 69 | 45688
Testiranje i primopredaja | 2025-01-20 | 2025-01-31 | 11